## １年目
校内研究計画［年間］
平成○○年度（１年目） | [5 empty] | ○○○○立○○中学校
月 |  | 研 究 項 目 |  | 研 究 内 容 | 研 究 会
4 | ◆ ◆ ◆ ◆ | 研究組織づくり 研究方法決定 研究主題決定 前期研究分科会希望調査 | ◆ ◆ | 2年間の研究を見通した研究方法を推進委員会で検討 過去2年間の本校研修の流れより，主題を設定 | 推進委員会 全体会 | ○○日（○） ○○日（○）
5 | ◆◆ | 分科会組織づくり 本研究の進め方の検討 | ◆ ◆ | 本研究を進めるため３つの分科会を設ける ・○○○○○○分科会 ・○○○○○○分科会 ・○○○○○○分科会 ３分科会にて、本研究の進め方を検討する | 推進委員会 分科会 全体会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
6 | ◆ ◆ | 教師アンケート実施 本研究の進め方の決定 | ◆ ◆ | 研究を進めるため、本校教師の意見をまとめ具体的な研究方向を探る ３分科会のまとめより研究の進め方を決める | 推進委員会 分科会 全体会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
7 | ◆ ◆ | 保護者アンケート実施 講師招へい | ◆ ◆ | アンケートの内容を検討・作成 「新学習指導要領」の主旨について | 推進委員会 分科会 講師講演 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
8 | ◆ | アンケート集計 | ◆ | 集計結果の分析とまとめ | 分科会アンケートまとめ
9 | ◆ ◆ ◆ | アンケート考察 研修前期のまとめ 後期研究分科会希望調査 | ◆ ◆ ◆ | アンケート結果をもとに、後期の研究内容を検討 新学習指導要領の理解のもとに、前期３分科会のまとめ 希望調査より新研究組織づくり ○○○○○○○分科会 ○○○○○○○分科会 ○○○○○○○分科会 この３分科会で、２年次のまとめまでする。 | 推進委員会 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
10 | ◆ ◆ | 新組織による研究開始 研究の方向検討 | ◆ ◆ | 各分科会の副主題決定 （副主題には流動性を持たせる） 次年度を研究の柱とし、３月までは具体的実践のため研究期間とする | 推進委員会 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
11 | ◆ ◆ | 先進校視察 研究発表日の決定 | ◆ ◆ ◆ | 先進校視察検討、３分科会より代表１名視察 視察報告、まとめ ３校の研究発表を詳細に研究 研究発表日 平成○年○月○日に決定 | 推進委員会 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
12 | ◆ | ３分科会の研究具体案作成 | ◆ | 研究具体案は、それぞれ冬季休業中の課題とする
1 | ◆ ◆ | 研究具体案作成 関連研究校視察 | ◆ ◆ | 全員の案をもとに話し合いを重ねる 今年度学校評価と合わせて、分科会ごとに具体的方向付けをする | 推進委員会 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
2 | ◆ ◆ | 題３回アンケート実施 関連研究校視察 | ◆ | 過去２年間との比較による検討 | 推進委員会 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
3 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ | 後期のまとめと次年度への方向づけ 講師招へい 次年度研究実施計画 研究の全体構想図 各分科会研究校挿図 各教科、道徳、特別活動年間計画作成 学年経営案 学級経営案 | ◆ ◆ ◆ ◆ | 「○○○○○○○○○」 ４月当初よりスムーズにできるようにしておく 各年間計画、構想図、経営案などをそろえておく 新学習指導要領の主旨を生かすよう、分科会で検討し、次年度に向けての経営案を作成する | 推進委員会 分科会 全大会 全大会 全大会 推進委員会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）

## ２年目
校内研究計画［年間］
平成○○年度（２年目） | [5 empty] | ○○○○立○○中学校
月 |  | 研 究 項 目 |  | 研 究 内 容 | 研 究 会
4 | ◆ | ２年次研究計画の作成 | ◆ | ３月のまとめより各分科会ごとに実施に入る 研究組織の再編成、研修内容の再確認 | 推進委員会 分科会 全体会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
5 ６ | ◆ | 各分科会ごとに研究の進め方を報告 | ◆ | 随時、具体化の流れを全体に報告 | 分科会 全体会 | ○○日（○） ○○日（○）
7 | ◆ ◆ ◆ | １学期の整理とまとめ 講師招へい 第１次案内状発送 | ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ | 各分科会ごとのまとめ 「○○○○○○○」 案内状作成と発生 研究発表日当日の具体的内容の素案提出 紀要原稿の全体構想提出 | 推進委員会 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
8 | ◆ | 各分科会１学期の評価 |  | 各分科会ごとに研修
9 | ◆ ◆ | 研究発表日までの計画 各分科会まとめ | ◆ ◆ | 発表日に向け準備、組織づくりと係分担 各分科会ごとに研究のまとめ | 推進委員会 ○○日（○） 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
10 | ◆ | 紀要作成準備 | ◆ | 紀要原稿内容の検討と分担 （各分科会ごとに決定） | 推進委員会 ○○日（○） 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
11 | ◆ ◆ ◆ | 先進校視察 講師招へい 研究のまとめ | ◆ ◆ ◆ | 先進校視察検討、３分科会より代表１名視察 視察報告、まとめ ３校の研究発表会を詳細に研究 研究のまとめ方について | 推進委員会 ○○日（○） 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
12 | ◆ ◆ ◆ | 研究発表準備 研究紀要原稿締切 第２次案内状発送 | ◆ ◆ | 研究紀要原稿の校正と発注 案内状の作成と発送 | 推進委員会 ○○日（○） 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）
1 | ◆ ◆ | 研究紀要完成 【研究発表】 | ◆ ◆ | 補助資料作成 研究発表リハーサル、会場準備 | 推進委員会 分科会 全大会随時
2 3 | ◆ ◆ | ２年間の反省 次年度の研修テーマ決定 | ◆ ◆ | ２年間の研修の評価 今回の研究を生かすことのできる次年度の研究内容を考える | 推進委員会 分科会 全大会 | ○○日（○） ○○日（○） ○○日（○）