| 期日 | 事務 | 企画運営委員会 | 行事委員会 | 教務 | 校長 | 教頭 | 職員会議 | 新年学年会 | 各係 | 保護者 | 市教委 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動 会議 確認・反省・評価 指導 文書処理 仕事の流れ ※着色部分はメインの流れを示す。 記号例 式場点検 案内状作成配布 反省記録の まとめ 検討 承認 入学式実施 計画案審議 指導助言 指導助言 予算請求 懇談会通知 発送 受理 懇談会開催 担任発表 受理 受理 反省記録の 保存 当日 打ち合わせ 担任決定 入学式実施計画 実施計画案修正 実施計画案作成 予算 執行 懇談会 出席 学用品発注・購入・準備 指定文具 祝品 教科書 記念撮影連絡 胸章 学級編成 異動の処理 前日準備 教室清掃 教室飾り付け 配布物準備 児童名札 式次第 受付準備 式場作成 表示放送 事前準備 学級カラー決定 配布物準備 教室環境設営 入学式 式場点検 受付 誘導 撮影 式場後かたづけ 申出 指示 児童名簿作成 出席 ２月 中旬 ２月 下旬 3月 下旬 ４月 上旬 ４月 上旬 (当日) (事後) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |