|  | 校長 | 教頭 | 教務 | 行事委員会 | 企画委員会 | 職員会議 | 学年・学級・クラブ | 各係 | 教委・ 保護者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プログラム作成 指導・ 助言 指導・ 助言 反省記録 検討 原案 審議 原案 審議 プログラム 審議 プログラム 審議 各係予算請求 受理 承認 学芸会実施計画 原案作成 - 期日・種目・係分担 - 練習時間割り当てなど 種目決定・提出 プログラム 印刷発注 予算の まとめ 各係予算執行 練習開始 《準備》 司会進行 めくりプロ作成 幕 準備・点検・確認 挨拶児童の指導 会場 計画・立案 表示 ポスター作成 清掃、椅子搬入 掲示、各種表示 保健 薬品・器具準備 照明 準備・点検・確認 受付・接待 放送 準備・点検・確認 案内状作成・発送 舞台 大道具・小道具 60日前 40日前 35日前 30日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 事前指導 前日うち合わせ 事後指導 評価反省 評価反省 反省会 反省・整理 まとめ 記録 保存 諸係 準備完了 係打ち合わせ 点検 学芸会開催 舞台発表 参 観 | 校長 | 教頭 | 教務 | 行事委員会 | 企画委員会 | 職員会議 | 学年・学級・クラブ | 各係 | 教委・ 保護者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各会場復旧 前日 当日 実施後 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

活動　　　　　　　　会議　　　　　　　　確認・反省・評価

指導　　　　　　　　文書処理　　　　仕事の流れ

※着色部分はメインの流れを示す。

記号例