平成○○年度　　展覧会実施計画

平成○○年○○月○○日

○○部

ねらい

- 造形的な創造活動の学習成果を発表することを通して、造形活動への意欲を高める。

- お互いの作品のよさや美しさ、表現技法などに関心をもって鑑賞し、作品の価値を尊重する態度を養う。

- 作品展を通して父母や地域の人々に学校の教育活動に対する理解を深めていただく。

期　日

- 平成○○年○○月○○日（○曜日）　　○○時～○○時

○○日（○曜日）　　○○時～○○時

会　場

- 本校体育館

展示内容

- 図画工作科作品

- 平面作品	全学年１人１点	四つ切り程度

- 立体作品	全学年１人１点

- 家庭科作品	５，６年児童１人１点

- クラブ活動の各クラブの作品	出展希望クラブ

展示方法

- 平面作品	台紙（白ボール紙）に貼り、粘着テープでつなげて展示パネルにとめる。

- 立体作品	展示台に並べる。

鑑賞方法

- 第１日目午前

- 次の割り当て時間内に、学級ごとに担任の引率によって鑑賞する（児童だけで会場に出入りしないよう指導する）

| 第１校時 | 第２校時 | 第３校時 | 第４校時 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○年○組 ○年○組 ○年○組 | ○年○組 ○年○組 ○年○組 | ○年○組 ○年○組 ○年○組 | ○年○組 ○年○組 ○年○組 |

- 第１日目午後および第２日目

- 一般公開（児童は、家族とともに鑑賞することができる）

係分担

| 係名 | 仕事内容 | 担当者 | 児童係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総務 | ◆企画立案 ◆連絡調整 ◆進行管理 ◆案内状作成・発送 ◆礼状作成・発送 ◆渉外 ◆立看板（校門）設置◆会場案内 | 教頭 ○○ |  |
| 会場 | ◆会場設営・展示の全体計画 |  |  |
|  | ◆パネル・展示台の設置と撤去 |  | 高学年児童 |
|  | ◆会場入口の装飾 ◆テーマの掲示 |  |  |
|  | ◆学年の表示 ◆会場内の立看板作成 |  |  |
|  | ◆作品展示 ◆作品の題や紹介文の掲示 | 各学年 | 各学年児童 |
|  | ◆会場ＢＧＭ準備 |  |  |
| 会計 | ◆物品発注・購入 ◆会計処理 |  |  |
| 記録 | ◆写真撮影 ◆資料整理 |  |  |
| 受付 | ◆受付名簿作成 ◆アンケート用紙の作成・回収・集計 |  |  |

日　程

| 月 | 日 | 曜 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ◆展覧会実施計画提案・審議（職員会議） |
|  |  |  | ◆出展作品の主題の決定・報告（各学年、各クラブ） |
|  |  |  | ◆必要物品申請期限（各学年、各クラブ） |
|  |  |  | ◆プログラム原案作成 |
|  |  |  | ◆展示用物品発注 |
|  |  |  | ◆プログラム完成 ◆案内状発送 |
|  |  |  | ◆展示用品配布 |
|  |  |  | ◆会場設営開始 |
|  |  |  | ◆展示パネル、展示台の設置 |
|  |  |  | ◆作品搬入開始 |
|  |  |  | ◆展示完了 ◆会場装飾 ◆諸表示・掲示物 ◆清掃 |
|  |  |  | ◆展覧会 第１日目 |
|  |  |  | ◆展覧会 第２日目 |
|  |  |  | ◆作品搬出 ◆パネル、展示台撤去 ◆会場片づけ ◆礼状発送 |
|  |  |  | ◆アンケート回収・集計 ◆記録の整理 |
|  |  |  | ◆反省会（職員会議） |